| **Información General del Proyecto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID. Proyecto** | 001 | **Fecha Emisión:** | 08/10/2024 |
| **Nombre del Proyecto** | CarMotorFix | | |
| **Jefe de Proyecto** | Paulo Escobar | | |
| **Período (Desde – Hasta)** | 12/08 - 07/10 | | |

| **Estado de Avance (Gestión)** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estado** | **Estado Anterior** | **Estado**  **Actual** | **Comentarios** |
| **General** |  |  | Los costos del proyecto se han excedido en la fase de ejecución en $1.339.400 por lo tanto se ha optado a contratar a otro |
| **Plazos** |  |  | Como resultado del exuberante retraso y mayores gastos en la fase ejecución  se llegó a la conclusión de adquirir más empleados para el software para mitigar la demora |
| **Alcance** |  |  | El alcance del Proyecto se verá afectada en un inicio pero finalmente el trabajo será completado en el tiempo de finalización del proyecto |
| **Costos** |  |  | Como resultado del exuberante retraso y mayores gastos en la fase ejecución  se llegó a la conclusión de adquirir más empleados para mitigar la demora |
| **Riesgos** |  |  | -Definición de Modelos deficiente  -Deficiente trabajo en el Código |
|  | | | |

| **Estado de Avance (Desarrollo)** | | |
| --- | --- | --- |
| **Proyecto:** | **% Avance** | **% Avance Últ. Periodo** |
| **Recolección de requisitos** | **100%** |  |
| **Diseño del sistema** | **70%** |  |
| **Implementacion** | 0% |  |
| **Pruebas** | **0%** |  |
| **Despliegue** | **0%** |  |
|  | | |
| **Comentarios** | | |
|  | | |

|  | **Control de Entregables** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregable** | | **Fecha Planificada Original** | **Fecha de Entrega** | **Fecha Planificada Actual** | **Estado** |
| **Recolección de requisitos** | | **Mier 03/01/24** | **Mar 09/01/24** | **Mar 09/01/24** | Entregado |
| **Diseño del sistema** | | **mar 09/01/24** | **Vie 23/02/24** | **Vie 23/02/24** | Entregado |
| **Implementacion** | | **Vie 23/02/24** | **mié 09/10/24** | **mié 09/10/24** | En desarrollo |
| **Pruebas** | | **Mie 09/10/24** | **Mar 03/12/24** | **Mar 03/12/24** | No ha iniciado |
| **Despliegue** | | **Mar 03/12/24** | **Mar 24/12/24** | **Mar 24/12/24** | No ha iniciado |

| **Historial de Imprevistos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Solicitudes de Cambio** | **Fecha** | **Estado** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Problemas y Asuntos** | **Fecha** | **Estado** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Riesgos Identificados** | **Fecha** | **Estado** |
| Problemas en la Identificación de los Modelos | 03/03/2024 | En riesgo |
|  |  |  |

| **Historial de Definiciones y Acuerdos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Motivo** | **Fecha** |
| Actualizar el código fuente de uso ya que el sistema tiene errores con el lenguaje | Debido a la no verificación con el lenguaje seleccionado se ha optado por una restructuración completa del código | 17/07/2024 |
|  |  |  |

| **Asistentes y Compromisos** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Compromiso** | **Fecha** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |