## Caratula
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
* ID Proyecto | 1 |  | Fecha | 2023-08-23
* Nombre del Proyecto | CarMotorFix
* Jefe de Proyecto | Paulo Escobar
VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE CAMBIO
1 | 2023-08-23 | Comienzo en la Realización del documento

## Identificacion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | CARGO EN LA ORGANIZACIÓN | ROL EN EL PROYECTO | T. MOVIL | EMAIL | DIRECCIÓN | COMENTARIOS/OBSERVACIONES
RI-01 | Benjamin | Castillo | Representante de los cliente | Interesado | 56918383892 | benjacasti@gmail.com | Grecia 2432, santiago | Cree que la herramienta puede ayudar a reducir los tiempos de espera y tener un mejor control más detallado de las reparaciones y mantenimientos.
RI-02 | Leslie | Mendoza | Representante de los cliente | Interesado | 56908279329 | lemendoza.g@gmail.com | Roma 2399, santiago | Considera que el sistema de notificaciones automáticas ayudará a mantener informados sobre el estado de sus vehículos, aumentando la transparencia y la confianza
RI-03 | Gillermo | LLanos | Recopilador de Requisitos de Cliente | Interesado | 56954906391 | guille.llanos@gmail.com | Bernardo ohiggins 392, santiago | Considera que la compatibilidad con tablets y celulares permitirá a los clientes y empleados interactuar con el sistema desde cualquier lugar, mejorando la flexibilidad y eficiencia en la operación del taller.
RI-04 | Mariela | Garcia | Propietario del Taller | Interesado | 56910985445 | mgarcia@gmail.com | San francisco 5943, santiago | Entusiasmado con la digitalización de los procesos del taller para mejorar la eficiencia y el control.
RI-05 | Laura | Perez | Gerente General | Interesado Interno | 56945678901 | lperez@gmail.com | Calle Las Condes 3456, Concepción | Está interesada en mejorar la productividad del taller y la satisfacción del cliente a través del uso del software.
RI-06 | Sofia | Ramirez | Asistente Administrativa | Interesado Interno | 56967890123 | sa.ramirez@gmail.com | Av. Manquehue 4567, Concepción | Espera que el sistema facilite la emisión de reportes y la gestión administrativa del taller.
RI-07 | Juan | Martinez | Administrador del Taller | Interesado Interno | 56912345678 | jmartinez@gmail.com | Av. Los leones 1234, Santiago | Espera que el software optimice la gestión de ordenes de trabajo y facilite el control del inventario
RI-08 | Maria | Rodriguez | Mecanica Principal | Interesado Interno | 56923451234 | mrodriguez21@gmail.com | Calle la florida 921, concepcion | Le interesa que la solución sea intuitiva y facilite la planificacion de las reparacion y mantenimientos.
RI-09 | Pedro | Gonzalez | Cliente Frecuente | Interesado | 56945618246 | pedrogonz@hotmail.com | Av. providencia 2883, santiago | Quiere tener acceso a un historial detallado de reparaciones y recibir notificaciones sobre el estado de su vehiculo.
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
RI-15
RI-16
RI-17
RI-18

## Evaluacion
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS INTERESADOS
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | CARGO EN LA ORGANIZACIÓN | ROL EN EL PROYECTO | EXPECTATIVAS | EVALUACIÓN
[6 empty] | TIPO | NIVEL DE AUTORIDAD | NIVEL DE INTERÉS | NIVEL DE INFLUENCIA | NIVEL DE IMPACTO | NIVEL DE RELACIONES | FASE DE MAYOR INTERES
RI-01 | Benjamin | Castillo | Representante de los cliente | Interesado | Espera que el sistema facilite la gestión de hasta 3 vehículos, con la opción de registrar mantenimientos y kilometraje. | Externo | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Fase de análisis
RI-02 | Leslie | Mendoza | Representante de los cliente | Interesado | Interesada en que el sistema permita una integración efectiva con la API de información vehicular para mejorar la experiencia del usuario. | Externo | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Fase de desarrollo
RI-03 | Gillermo | LLanos | Recopilador de Requisitos de Cliente | Interesado | Asegurarse de que el sistema cumpla con las especificaciones técnicas de gestión de vehículos y limite las consultas diarias a la API. | Externo | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Fase de implementacion
RI-04 | Mariela | Garcia | Propietario del Taller | Interesado | Interesada en la gestión eficiente de los vehículos de sus clientes y en tener acceso a los registros de mantenimientos. | Externo | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Fase de Planificacion
RI-05 | Laura | Perez | Gerente General | Interesado Interno | Interesada en que el sistema mejore la productividad y facilite la coordinación con los mecánicos para gestionar hasta 20 vehículos. | Interno | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Fase de desarrollo
RI-06 | Sofia | Ramirez | Asistente Administrativa | Interesado Interno | Desea que el sistema permita una fácil configuración de perfiles y el acceso a reportes detallados de mantenimientos. | Interno | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Fase de implementacion
RI-07 | Juan | Martinez | Administrador del Taller | Interesado Interno | Interesado en que el sistema optimice la gestión de inventarios y permita registrar de manera sencilla los mantenimientos realizados. | Interno | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Fase de implementacion
RI-08 | Maria | Rodriguez | Mecanica Principal | Interesado Interno | Busca que el sistema facilite la organización de los mantenimientos, la calificación de los mecánicos, y el registro de los vehículos. | Interno | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Fase de implementacion
RI-09 | Pedro | Gonzalez | Cliente Frecuente | Interesado | Quiere que el sistema le permita gestionar varios vehículos y recibir notificaciones sobre mantenimientos y revisiones técnicas. | Externo | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | Fase de implementacion
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
RI-15
RI-16
RI-17
RI-18
EXPECTATIVAS: Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que espera ganar (o perder) como consecuencia del proyecto.
TIPO: Es la identificación del interesado, el cual puede ser Interno o Externo a la organización.
NIVEL DE AUTORIDAD: Es el grado de poder que el interesado tiene sobre el proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE INTERES: Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE INFLUENCIA: Es el grado de poder que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE IMPACTO: Es el grado de que el interesado tiene para efectuar cambios que afectan positivamente o negativamente la planificación o ejecución del proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
NIVEL DE RELACIONES: Es el grado de interrelaciones internas o externas que tiene el interesado con el entorno del proyecto, pudiendo ser (1) Nulo, (2) Bajo, (3) Medio o (4) Alto.
FASE DE MAYOR INTERES: Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad

## Matriz Participacion
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | CARGO EN LA ORGANIZACIÓN | ROL EN EL PROYECTO | PARTICIPACIÓN (I: Inicial, A: Actual, D: Deseado) |  |  |  |  | ESTADO ACTUAL (EA) | ESTADO DESEADO (ED) | BRECHA (EA-ED) | ACCIONES PARA DISMINUIR LA BRECHA
[5 empty] | DESCONOCEDOR (1) | RETICENTE (2) | NEUTRAL (3) | DE APOYO (4) | LIDER (5)
RI-01 | Leslie | Mendoza | Representante de los cliente | Interesado |  |  | I A | D |  | 3 | 4 | -1 | Organizar talleres interactivos para mostrar los beneficios del sistema, enfocados en la facilidad de gestión de vehículos.
RI-02 | Gillermo | LLanos | Recopilador de Requisitos de Cliente | Interesado |  |  | I A | D |  | 3 | 4 | -1 | Facilitar reuniones periódicas con los equipos técnicos para abordar mejoras en el portal y sus implicaciones en la gestión.
RI-03 | Mariela | Garcia | Propietario del Taller | Interesado |  | I A |  | D |  | 2 | 4 | -2 | Implementar una reunión mensual donde se revisen los costos del proyecto y se presenten informes financieros detallados.
RI-04 | Laura | Perez | Gerente General | Interesado Interno |  |  | I A | D |  | 3 | 4 | -1 | Enviar reportes semanales sobre los hitos del proyecto y cómo estos contribuyen al aumento de la eficiencia operativa.
RI-05 | Sofia | Ramirez | Asistente Administrativa | Interesado Interno |  |  |  | I A |  | 4 | 4 | 0 | Mantener reuniones periódicas con el gerente general y otros interesados clave para asegurar el flujo de información.
RI-06 | Juan | Martinez | Administrador del Taller | Interesado Interno |  | I A |  | D |  | 2 | 4 | -2 | Proporcionar sesiones de formación intensiva para empleados sobre el uso del portal, con seguimiento de su implementación
RI-07 | Maria | Rodriguez | Mecanica Principal | Interesado Interno |  |  |  | I A |  | 4 | 4 | 0 | Mostrar ejemplos de cómo la digitalización en otros talleres ha incrementado la productividad y la eficiencia.
RI-08 | Pedro | Gonzalez | Cliente Frecuente | Interesado |  |  | I A | D |  | 3 | 4 | -1 | Organizar demostraciones en vivo del portal donde se muestre cómo la infraestructura en la nube mejora la experiencia de usuario.
RI-09
RI-11
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
RI-15
RI-16
RI-17
DESCONOCEDOR: desconocedor del proyecto y los impactos potenciales. RETICENTE: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales pero reticente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o los resultados del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o los resultados del proyecto.
NEUTRAL: conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar. DE APOYO: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoya el trabajo y sus resultados.
LIDER: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.

## Matriz Clasificacion
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN
CODIGO | NOMBRE | APELLIDOS | CARGO EN LA ORGANIZACIÓN | ROL EN EL PROYECTO | TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN | CUADRANTE | ESTRATEGIA SEGÚN CLASIFICACIÓN
RI-01 | Leslie | Mendoza | Representante de los cliente | Interesado | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-02 | Gillermo | LLanos | Recopilador de Requisitos de Cliente | Interesado | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-03 | Mariela | Garcia | Propietario del Taller | Interesado | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-04 | Laura | Perez | Gerente General | Interesado Interno | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-05 | Sofia | Ramirez | Asistente Administrativa | Interesado Interno | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-06 | Juan | Martinez | Administrador del Taller | Interesado Interno | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-07 | Maria | Rodriguez | Mecanica Principal | Interesado Interno | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-08 | Pedro | Gonzalez | Cliente Frecuente | Interesado | Poder interes | C2 | Trabajar cerca con ellos
RI-09
RI-11
RI-11
RI-12
RI-13
RI-14
RI-15
RI-16
RI-17
¦

## Anexo 1
MATRICES DE CLASIFICACIÓN
MATRIZ PODER INTERÉS | [5 empty] | MATRIZ PODER INFLUENCIA
Poder grado de los interesados en el proyecto | Alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | Poder grado de los interesados en el proyecto | Alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16
| Medio 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | Medio 3 | 3 | 6 | 9 | 12
| Bajo 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | Bajo 2 | 2 | 4 | 6 | 8
| Nulo 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Nulo 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Nulo 1 | Bajo 2 | Medio 3 | Alto 4 |  |  | Nulo 1 | Bajo 2 | Medio 3 | Alto 4
|  | Interés grado de los interesados en el proyecto | [5 empty] | Influencia grado de los interesados en el proyecto
MATRIZ INFLUENCIA IMPACTO
Impacto grado de los interesados en el proyecto | Alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16
| Medio 3 | 3 | 6 | 9 | 12
| Bajo 2 | 2 | 4 | 6 | 8
| Nulo 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Nulo 1 | Bajo 2 | Medio 3 | Alto 4
Influencia grado de los interesados en el proyecto
Tener en cuenta
MANTENER INFORMADO
GESTIONAR DE CERCA
MANTENER SATISFECHO
MÍNIMO ESFUERZO
TRABAJAR CON ELLOS
TRABAJAR PARA EL
MANTENER INFORMADO Y NUNCA IGNORARLO
MANTENER INFORMADO CON MINIMO ESFUERZO
TRABAJAR CON ELLOS
TRABAJAR PARA EL
MANTENER INFORMADO CON MINIMO ESFUERZO
MANTENER INFORMADO Y NUNCA IGNORARLO
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
TECNICA DE CLASIFICACIÓN: hace referencia a las técnicas o herramientas de clasificación de los interesados, pudiendo ser matriz poder/interes, matriz poder/influencia, matriz influencia/impacto, y modelo de prominencia.
CUADRANTE: hace referencia al cuadrante resultante al classificar un interesado, pudiendo ser C1, C2, C3, C4 o NA para el modelo de prominencia. ESTRATEGIA SEGÚN CLASIFICACIÓN: hace referencia a resultado obtenido en un determinado cuadrante de la matriz al clasificar a los interesados de acuerdo con una técnica dclasificación.
ACCIÓN/ACCIONES SEGÚN ESTRATEGIA: hace referencia a las acciones que se realizan para gestionar a los interesados, de acuerdo a la estrategia de clasificación