## Registro
Id | Grupo de Proceso | Área de Conocimiento | Etapa del Desarrollo del Producto | Situación | Acciones Implementadas | Resultados Obtenidos | Recomendaciones
0.1 | Grupo de procesos de inicio | Area de gestion de los costos | Inicio | Problemas al momento de identificar los posibles gastos durante el proyecto | Realizar estimaciones temporales de los costos, investigar de manera mas profunda los posibles costos para el proyecto, estimar la mano de obra etc. | En base a la accion implementada, se logro realizar correctamente la estimacion de los costos | Como recomendacion, siempre al inicio del proyecto, investigar a fondo y tomar en cuenta todas las cosas que podriamos llegar a necesitar
0.2 | Grupo de procesos de planificación | Área de gestión de riesgos. | Planificacion | Problemas al momento de definir y controlar los posibles riesgos a futuro | Realizar un mejor y mas completo plan de gestion de riesgos | En base a la accion implementada, se obtuvo como resultado un mejor control de los riesgos que existen y posiblemente existiran dentro del proyecto | Como recomendacion, evitar realizar un plan de gestion de riesgos de forma rapida, en vez de esto, planificar de forma adecuada y con tiempo todos y cada uno de los posibles riesgos que se podrian dar a lo largo del proyecto.
0.3 | Grupo de procesos de ejecucion | Area de gestion de la calidad | Ejecucion | Durante la etapa de ejecucion, se encontraron deficiencias en la calidad del proyecto | Realizar un mejor control de calidad durante el proyecto, y que los encargados de realizar esto procuren refirnar deficiencias y hacercerlas saber al director del proyecto | En base a la accion implementada, se obtuvo como resultado una mejor calidad del proyecto durante su ejecucion. | Como recomendacion, que los encargados del control de calidad, No pasen por alto pequeñas deficiencias y informarlas dentro de reportes al Director del proyecto.
0.4 | Grupo de procesos de planificación | Area de gestion del Cronograma | Planificacion | Durante la etapa de planificación se encontraron deficiencias en los plazos y en las tareas programadas como predecesoras | Realizar una correcta planificacion y secuencia de tareas asi como tambien una correcta estimación de horas | En base a la accion implementada, se obtuvo como resultado una mejor constucción del cronograma ya que las tareas estaban secuencialmente correctas. | Como recomendación, que los encargados del cronograma, No obvien pequeñas tareas o hitos para un mejor control.
0.5 | Grupo de procesos de planificación | Area de gestión de los interesados | Planificacion | Durante la etapa de identificacion de los interesados, hubo dificultades para identificar a estos mismos | Realizar una investigacion de todos los procesos en los cuales se veran participes interesados, y en base a esto, identificarlos tanto a ellos como a los posibles interesados. | En base a la accion implementada, se completo la identificacion de los interesados sin mayores dificultades. | Como recomendacion, Siempre pensar en los procesos y etapas que estaran en el proyecto, asi resulta mas facil identificar a los interesados.